## Trang tính1
Task name	Start build	Finish build	%Build	Names	Finish Testing	%Testing	Note
Header and switch theme	22/7	13/8	90%	Đặng Khánh Hỷ	14/8	95%	chưa hoàn thành search button
Carousel	22/7	13/8	100%		14/8	100%
About us	22/7	13/8	100%		14/8	100%
Feature	22/7	13/8	100%		14/8	100%
Services	22/7	13/8	100%		14/8	100%
Our gallery	22/7	13/8	100%	La Nguyễn Long Thuật	14/8	100%
Progress	22/7	13/8	100%		14/8	100%
Feedback	22/7	13/8	100%		14/8	100%
News	22/7	13/8	100%		14/8	100%
Footer and back to top	22/7	13/8	100%		14/8	100%